## 总体
任务事项 | 开始时间 | 结束时间 | 实际时间 | 责任人 | 备注 | 完成情况
任务一：主控台数据流向图补全完整原子服务展示 参照image.png原子服务架构图，完整分层如下： 【组合上层-5个核心服务】 数据采集服务、火灾识别服务、数据存储服务、报警服务、设备控制服务 【原子服务下层-37个】 数据采集类13个：温度数据采集、湿度数据采集、PM2.5数据采集、PM10数据采集、 CO2气体浓度采集、TVOC数据采集、甲醛数据采集、烟雾状态采集、水浸数据采集、 光感数据采集、红外检测采集、雷达检测采集、空气质量等级数据采集 设备控制类13个：空调开关控制、空调风速控制、温度模式控制、温度设置控制、 加湿控制、除湿控制、恒湿开关控制、净化一体机开关、空气净化机控制、 排烟风机控制、喷淋设备控制、报警器开关控制、舱门控制 报警判断类6个：火灾阈值判断、阈值状态监测、火情确认、火灾风险等级评估、 多传感器融合检测、报警服务(下层) 管理支撑类5个：日志管理、信息推送、数据备份与恢复、设备信息登记、设备在线监测 当前主控台仅展示少量服务，需将上层5个+下层37个全部补全到Canvas数据流向图中 | 07/06 | 07/11 |  | 严立政 | 组合上层5个核心服务 + 原子服务下层37个(四类)，共42个服务节点， 每类独立颜色分组(蓝/绿/红/紫)+分组标签+图例
任务二：前端界面布局与显示优化（除消防系统外） （1）主控台数据流向图Canvas区域扩大至95%宽度，节点右移ox=220居中 （2）数据大屏三栏布局：左右面板280→240px，中间3D拓扑区域≥50%屏幕 （3）安防/环境应用数据流向图SVG→Canvas绘制，与主控台风格/偏移/层级完全统一 （4）原子服务页面卡片网格统一高度260px、间距16px，四行对齐 （5）设备管理页面卡片响应式断点：≥1600四列/≥1200三列/≥768两列 （6）告警中心筛选栏与列表margin 16px、告警项72px、虚拟滚动修复 （7）设备图谱3D画布flex:1(75%)+图例180px，悬浮坐标偏移修复 （8）系统设置表单width:100%、label-input间距8px、localStorage异常兜底 （9）导航栏与各页面padding统一20px 24px、移动端下拉菜单滚动适配 | 07/11 | 07/15 |  | 严立政 | 覆盖主控台/安防/环境
任务三：环境监测与安防应用前后端接入 （1）前端API Client层：封装C++ :8080端口的/api/data、/api/devices、/api/control等接口 （2）环境监测应用接入C++ AppEnvironment：温湿度/PM2.5/PM10/TVOC/CH2O/CO2共6项传感器 （3）安防应用接入C++ AppSecurity：水浸/红外/雷达/气体检测共4项+三级风险评估 （4）设备控制指令链路：前端→HTTP→C++ CommandQueue→Modbus→RS-485硬件执行 （5）2秒轮询GET /api/data获取全设备最新值+在线状态 （6）总线统计面板：GET /api/bus/stats事务数/错误率/吞吐量/延迟/争用可视化 （7）轮询配置面板：GET /api/polling/set动态修改设备轮询间隔 （8）数据格式适配：C++ atomic int16_t/uint16_t→前端TypeScript接口映射 （9）错误处理降级：C++通信超时/设备离线→前端提示+自动重连 | 07/14 | 07/19 |  | 严立政 | 从硬编码假数据切换到C++底层真实传感器数据， 实现Web前端→HTTP→C++→Modbus→RS-485→物理设备完整数据链路

## 开发
任务事项 | 开始时间 | 结束时间 | 实际时间 | 责任人 | 备注
[任务一] 组合上层5个核心服务节点修正+扩展 当前主控台展示的下层服务为：数据采集/数据处理/数据存储/报警判断/设备控制 应该修正为：数据采集服务、火灾识别服务、数据存储服务、报警服务、设备控制服务 - 数据处理服务→火灾识别服务（核心变更）：烟雾+温度+红外+雷达多传感器数据输入→火灾识别算法→输出火情等级 - 报警判断服务→报警服务：阈值判断+分级+联动+通知的统一报警服务 - 数据采集服务：汇聚13个数据采集类下层服务的输出 - 数据存储服务：汇聚管理支撑类服务，提供统一数据持久化 - 设备控制服务：汇聚13个设备控制类下层服务的调度 以上5个上层核心服务需调整Canvas节点位置、连线关系、标签文字 | 07/06 | 07/07 |  | 严立政 | 上层5个服务放置在原子服务上层区域，居中排列，紫色#8b5cf6
[任务一] 数据采集类13个下层服务节点扩展 当前主控台仅有3个数据类服务，需按image.png新增10个： - 温度/湿度/PM2.5/PM10数据采集：4个环境基础参数 - CO2/TVOC/甲醛气体浓度采集：3个有害气体参数 - 烟雾状态采集：烟雾报警器状态读取 - 水浸数据采集：水浸传感器状态读取 - 光感数据采集：光照强度采集 - 红外检测采集、雷达检测采集：双鉴探测器数据 - 空气质量等级数据采集：综合AQI计算 以上10个新增节点在Canvas中的数据采集区域布局、与上层数据采集服务的连线、粒子动画 | 07/07 | 07/09 |  | 严立政 | 数据采集类蓝色#3b82f6，与上层数据采集服务建立汇聚连线
[任务一] 设备控制类13个下层服务节点扩展 当前主控台仅1个设备控制节点，需按image.png新增12个： - 空调开关控制、空调风速控制——精密空调控制 - 温度模式控制、温度设置控制——制冷/制热/目标温度 - 加湿控制、除湿控制、恒湿开关控制——恒湿净化机多模式 - 净化一体机开关、空气净化机控制——空气净化设备 - 排烟风机控制——消防排烟 - 喷淋设备控制——消防灭火 - 报警器开关控制——声光报警器 - 舱门控制——防火舱门 以上12个新增节点Canvas布局、与上层设备控制服务的连线、动画 | 07/08 | 07/09 |  | 严立政 | 设备控制类绿色#22c55d，与上层设备控制服务建立调度连线
[任务一] 报警判断类6个+管理支撑类5个下层服务节点扩展 报警判断类6个（红色#ef4444，全部新增）： - 火灾阈值判断、阈值状态监测、火情确认 - 火灾风险等级评估、多传感器融合检测、报警服务(下层) 管理支撑类5个（紫色#8b5cf6，全部新增）： - 日志管理、信息推送、数据备份与恢复 - 设备信息登记、设备在线监测 以上11个新增节点Canvas布局、连线、动画 | 07/09 | 07/11 |  | 严立政 | 报警判断红色→与上层报警服务+火灾识别服务连线；管理支撑紫色→与上层数据存储服务连线
[任务一] Canvas数据流向图bug修复 - requestAnimationFrame循环ctx.clearRect画面闪烁 - 层级背景fillRect宽度超界溢出 - 贝塞尔插值t值取模粒子跳动 - 响应式节点标签字体适配 - onUnmounted cancelAnimationFrame内存泄漏 | 07/10 | 07/11 |  | 严立政 | Chrome DevTools Performance+Heap Snapshot
[任务二] 主控台+数据大屏布局优化 - 主控台数据流Canvas扩至95%宽度，ox=220居中 - 数据大屏grid:280/1fr/280→240/1fr/240，3D拓扑min-h 320px - 环形仪表等比例调整，面板间距8px | 07/11 | 07/13 |  | 严立政 | CSS Grid/Canvas参数，1920×1080居中验证
[任务二] 安防+环境数据流向图Canvas化+居中 - 安防：SVG→Canvas，ox=220，五层，紫#8b5cf6 - 环境：SVG→Canvas，ox=220，五层，蓝#3b82f6 - 与主控台drawFlowChart()逻辑一致，仅主题色不同 | 07/12 | 07/14 |  | 严立政 | 复制主控台Canvas模式，参数化主题色
[任务二] 其余页面布局修正 - 设备管理：grid断点+卡片高度+筛选computed - 原子服务：h260px+四行对齐+间距16px - 告警中心：margin 16px+h72px+滚动修复 - 设备图谱：3D 75%+图例180px+tip坐标+PNG高DPI - 系统设置：表单100%+label间距8px+localStorage兜底 - 导航栏：padding 20px 24px+移动端overflow | 07/13 | 07/15 |  | 严立政 | 逐页面CSS Grid/Flexbox，统一间距变量
[任务二] 三分辨率适配验证 - 1366×768：侧栏可滚动+中间不裁剪+粒子降级 - 1920×1080：Canvas≥30fps+居中 - 2560×1440：devicePixelRatio+高DPI不模糊 - @media≤1200px两栏/≤768px单栏 - 移动端100vh overflow | 07/14 | 07/15 |  | 严立政 | Chrome DevTools截图验证
[任务三] 前端API Client层 - 双后端：实时C++:8080，持久化预留Express:3000 - api/client.ts：axios/baseURL切换/拦截器/Token - api/realtime.ts：封装/data /devices /control /bus/stats /polling/set - 轮询管理：可配置间隔/去重/降级/重试 - 数据适配：C++ int16_t/uint16_t→TS类型映射 | 07/14 | 07/16 |  | 严立政 | 有符号温度vs无符号PM2.5类型区分
[任务三] 环境监测接入C++传感器 - 对接AppEnvironment：温湿度/PM2.5/PM10/TVOC/CH2O/CO2 6项 - 替换硬编码→C++ 2秒轮询实时数据 - EnvRiskLevel前端颜色映射 - 对接温控/气体响应/空气质量告警/通风换气原子服务 - 数值渐变过渡动画 | 07/16 | 07/18 |  | 严立政 | C++ AppEnvironment已实现风险评估+原子服务联动
[任务三] 安防接入C++安防数据 - 对接AppSecurity SecurityState(水浸/红外/雷达/气体+三级风险) - 替换三个场景卡片→C++实时SecurityState - SecurityRiskLevel颜色+报警闪烁动画 - 对接声光报警/排水/温湿度调控/气体响应/指挥中心原子服务 - 报警触发/清除实时事件流 | 07/17 | 07/19 |  | 严立政 | C++ SecurityState std::atomic，合理轮询频率
[任务三] 设备控制链路+总线监控 - 前端→HTTP→C++ CommandQueue→Modbus→RS-485→硬件 - 支持空调/加湿器/净化器/云测仪全部控制模式 - 2秒轮询GET /api/data全设备最新值+在线状态 - 总线统计面板：事务数/错误率/吞吐量/延迟/争用可视化 - 轮询配置面板：动态修改设备轮询间隔 - 设备在线指示灯+通信异常降级 | 07/18 | 07/20 |  | 严立政 | C++ AsyncBusStats+PollingManager数据可视化

## 测试
测试任务事项 | 开始时间 | 结束时间 | 实际时间 | 责任人 | 备注
主控台数据流向图验证 - 上层5个核心服务+下层37个原子服务完整展示无重叠 - 四类分组颜色(蓝/绿/红/紫)+分组标签+图例正确 - 节点连线关系与image.png架构图一致 - 流动粒子动画≥30fps，hover交互正常 | 07/10 | 07/11 |  | 严立政 | 对照节点逐连线核验，Performance帧率验证
前端布局适配验证 - 主控台ox=220居中、数据大屏3D≥50% - 安防/环境Canvas与主控台统一居中 - 1366×768/1920×1080/2560×1440全分辨率 - 导航栏/内容区padding一致 | 07/14 | 07/15 |  | 严立政 | 逐页截图+Device Toolbar
环境监测数据对接验证 - 6项传感器值与C++一致(误差≤0.1) - 在线/离线同步，风险等级正确 - 刷新间隔误差≤200ms - C++中断→降级+自动重连 | 07/17 | 07/18 |  | 严立政 | 对比C++日志与前端值
安防数据对接验证 - 4项安防状态与C++ SecurityState一致 - 三级风险颜色+闪烁动画正确 - 模拟异常→报警→前端端到端延迟 - 5个原子服务状态同步 | 07/18 | 07/19 |  | 严立政 | C++ simulate函数验证前端响应
前端全功能回归 - 除消防外9模块+登录全功能走查 - Chrome/Firefox/Edge兼容 - Canvas≥30分钟内存稳定性 - Lighthouse审计+Vue DevTools | 07/19 | 07/20 |  | 严立政 | 输出测试报告+问题清单